INFRATEK LLC

·

PROPOSAL-V10

# PROPUESTA INTEGRADA

## Implementación BIM + Plataforma VIA-HABITA

Documento INFRATEK-HABITA-2026-v10 Versión v10.0 Para Pablo Otero Olivos · Gerente de Operaciones de Desarrollo · Grupo Inmobiliario Habita De Sergio Villanueva-Meyer · Principal Consultant · INFRATEK LLC Fecha 29 de abril de 2026 Validez 31 de mayo de 2026

Implementación BIM de 4 meses + codesarrollo de plataforma VIA-HABITA. 9 entregables con marca Habita, plataforma CDE con usuarios ilimitados. USD $12,500 (100 % virtual). Visitas opcionales. Suscripción desde el Mes 6.

Valores referenciales: USD $12,500 ≈ CLP $11.750.000 ≈ 310 UF (1 USD ≈ 940 CLP, 1 UF ≈ 38.000 CLP, abril 2026).

Cambios en v10 (29 Abr 2026), tras la sesión con Pablo: comparativo reformulado en tres escenarios (10 → diagnóstico → 100 usuarios), 6 perfiles de usuario en lugar de 5, nuevo §14 Horizonte estratégico, próximos pasos con las fechas confirmadas (working sessions 4–8 mayo, presentación a Héctor 12–13 mayo, cierre 15 mayo, kickoff 1 junio), y el argumento central reformulado alrededor del alcance: el trazador recibe el modelo BIM directamente.

# PARTE I — IMPLEMENTACIÓN BIM

## 1. Contexto

El Diagnóstico BIM 2.0 (oct–dic 2025, +50 horas, +20 participantes) dejó claro lo siguiente: Habita no tiene un problema de BIM. Tiene un problema de procesos.

La mayoría de las RFIs se pueden prevenir con metodología, no con software nuevo. RSM e Iweise ya trabajan en BIM. El problema es que nadie les pide entregables BIM ni los coordina bajo un estándar común.

El síntoma más visible es de alcance: hoy hay 1 cuenta de PlanGrid compartida para ~100 personas que tocan cada proyecto. El trazador — la persona que marca el piso para que se construya — recibe planos impresos que un supervisor leyó por él. Cuando el modelo cambia, el trazador no se entera. La cadena se rompe en el último metro.

Habita diseña, construye y vende. Esa integración vertical permite cerrar el ciclo de vida del proyecto en una sola plataforma. La Fase 1 deja las fundaciones hechas. Lo que sigue se construye sobre base firme.

## 2. Situación actual vs. meta al Mes 4

| Dimensión | Hoy | Mes 4 |
| --- | --- | --- |
| Estándares BIM | No existen | BEP v1.0 firmado |
| Plataforma | PlanGrid (1 cuenta) + Notion | VIA-HABITA operativa |
| Modelos 3D | Consultores entregan en 2D | Modelo federado del piloto |
| Coordinación | Sin protocolo | Protocolo semanal documentado |
| Acceso en obra | 1 persona con acceso digital | Usuarios ilimitados (incluye trazadores) |
| KPIs proyectistas | No existen | Panel de evaluación activo |
| Madurez BIM | 1.8 / 5.0 | 2.5 / 5.0 |

## 3. Alcance

### 3.1 Incluido

| # | Módulo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| A | Estándares BIM | Nomenclatura, estructura de carpetas, criterios de modelado, protocolo de coordinación. Alineado a ISO 19650. |
| B | BEP v1.0 | Documento oficial de Habita que define cómo se trabaja en BIM. |
| C | Proyecto piloto | Modelo federado (Arq + Estructura + Sanitario). Interferencias detectadas antes de obra. Proyecto por confirmar. |
| D | Activación de consultores | RSM e Iweise coordinados bajo el nuevo estándar. |
| E | Capacitación | +10 personas del equipo de obra (incluye trazadores) navegando modelos BIM en terreno. |
| F | Plataforma VIA-HABITA | CDE operativo: visores 2D/3D, RFIs, panel de proyectistas, Gantt, control de versiones. |
| G | Manual de replicación | Instrucciones para aplicar el proceso en proyectos siguientes sin depender de INFRATEK. |
| H | Agente Habi | Asistente IA entrenado con datos de Habita. Acceso solo Admin. |
| I | Marco contractual | Cláusulas BIM para solicitar entregables a proyectistas: formato, criterios de aceptación, vinculación a hitos. |

### 3.2 No incluido

- Capacitación Revit completa para todo arquitectura (Fase 2)

- Cubicaciones y metrados para presupuesto de obra

- Coordinación de especialidades eléctricas (KVA / Wilson Araya, se evalúa en Mes 1)

- Implementación en todos los proyectos activos

- App móvil nativa (Fase 3)

## 4. Entregables

Todos con logo de Habita. Son propiedad de Habita.

| # | Entregable | Formato | Aprueba |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | BIM Execution Plan v1.0 | PDF + Word | Pablo Otero |
| E-02 | Manual nomenclatura y estructura | PDF | Pablo Otero |
| E-03 | Criterios de Modelado BIM | PDF | Macarena Andrade |
| E-04 | Protocolo de coordinación semanal | PDF | Pablo Otero |
| E-05 | Modelo federado del piloto | Nativo + visor web | Macarena Andrade |
| E-06 | Registro de interferencias | VIA-HABITA | Marcela Leyton |
| E-07 | Registro de capacitación | PDF con firmas | Pablo Otero |
| E-08 | Manual de replicación | PDF | Pablo Otero |
| E-09 | Informe final con KPIs | PDF | Pablo Otero |

Al terminar la Fase 1, Habita opera sin INFRATEK. Marcela queda capacitada como dueña del sistema.

## 5. Equipo de partida

Sujeto al organigrama definitivo del proyecto, que Pablo compartirá antes del kickoff.

| Persona | Rol | Dedicación |
| --- | --- | --- |
| Marcela Leyton | BIM Champion · transiciona a coordinadora del proyecto | Full-time, líder operacional |
| Macarena Andrade | Arquitecta Piloto | Capacitación y coordinación |
| Pablo Otero | Sponsor | Aprobación de hitos |
| Sergio Villanueva-Meyer | Consultant INFRATEK | Liderazgo técnico, sesiones semanales |
| Equipo INFRATEK (3) | Soporte técnico | Codesarrollo, soporte remoto |

Marcela transiciona al rol de coordinadora del proyecto; su reemplazo en oficina técnica arranca el lunes.

## 6. Cronograma

Mes 1 — Mayo 2026 · Setup y kickoff. Hito verificable: E-01 BEP + E-02 Nomenclatura + plataforma operativa.

Mes 2 — Junio 2026 · Primera coordinación. Hito verificable: E-05 Modelo federado + E-04 Protocolo + Notion migrado.

Mes 3 — Julio 2026 · Capacitación. Hito verificable: Panel de KPIs activo + equipo de obra capacitado (+10 personas, incluye trazadores).

Mes 4 — Agosto 2026 · Cierre. Hito verificable: Habita autónoma + Gate Go/No-Go documentado.

## 7. Métricas

| Métrica | Hoy | Meta Mes 4 |
| --- | --- | --- |
| RFIs en proyecto piloto | ~85 est. | < 50 (↓ 40 %) |
| Interferencias pre-construcción | ~0 % | > 30 % |
| Consultores bajo estándar | 0 de 2 | 2 de 2 |
| Personas capacitadas en obra (incluye trazadores) | 0 | +10 |
| Madurez BIM | 1.8 / 5.0 | 2.5 / 5.0 |
| Documentos BIM base | 0 | 9 entregables |
| Proyectistas con KPIs | 0 % | 100 % |

### Gate Go / No-Go Fase 2

Seis criterios objetivos. Si no se cumplen, se documenta y se ajusta antes de cobrar la Fase 2.

- RFIs piloto < 50

- 8+ de 9 entregables aprobados por Pablo

- 2+ consultores entregando bajo estándar

- +10 personas usando modelo en obra (incluye trazadores)

- VIA-HABITA operativa con control de versiones

- GO explícito de Pablo

# PARTE II — PLATAFORMA VIA-HABITA

VIA = Visualización · Integración · Automatización (metodología VDC, Stanford 2025).

## 8. Módulos

VIA-HABITA reemplaza PlanGrid, Notion y la coordinación informal por WhatsApp / email.

| Módulo | Qué hace | Reemplaza |
| --- | --- | --- |
| Visor 2D | PDF con marcas, medición, calibración | PlanGrid |
| Visor 3D | IFC con propiedades y árbol de modelo | Nuevo |
| Dashboard RFIs | Seguimiento con KPIs y vinculación a planos | Excel + email |
| Panel proyectistas | Evaluación por consultor (precio · plazo · calidad) | Nuevo |
| Cartas Gantt | Carga desde MS Project vía CSV | MS Project aislado |
| Minutas | Registro estructurado con trazabilidad | Notion + WhatsApp |
| ISO 19650 | Espacios WIP / SHARED / PUBLISHED / ARCHIVE | Carpetas dispersas |
| Agente Habi | IA conversacional, acceso Admin | Nuevo |
| 6 perfiles | Admin OT · Gerencia · Desarrollo/Proyectistas · Calidad · Supervisor/Jefe terreno · Trazador/Operario | 1 cuenta PlanGrid compartida |

## 9. Propiedad y datos

- Habita define requerimientos y prioridades

- Habita tiene todos los derechos de uso desde el día uno

- Si Habita sigue sin INFRATEK, retiene código, datos y configuración

- Datos exportables en cualquier momento, sin cláusula de retención

# PARTE III — INVERSIÓN

Valores referenciales: 1 USD ≈ 940 CLP, 1 UF ≈ 38.000 CLP (abril 2026). Facturación en USD.

## 10. Fase 1

| Componente | Valor mercado | Incluido |
| --- | --- | --- |
| Consultoría INFRATEK, 4 meses (~50h, 3 sesiones / semana) | $11,500 | ✓ |
| Diseño y configuración VIA-HABITA | $5,000 | ✓ Incluido |
| Migración Notion + PlanGrid | $1,500 | ✓ Incluido |
| Desarrollo agente Habi | $3,000 | ✓ Incluido |
| Estándares ISO 19650 + templates + BEP + entregables | Incluido | ✓ |
| VALOR TOTAL ENTREGADO | $21,000+ |  |

Inversión Fase 1: USD $12,500 ≈ CLP $11.750.000 ≈ 310 UF.

Habita paga $12,500 por la implementación BIM. El desarrollo de la plataforma ($5,000) viene incluido. La suscripción de $2,000 / proyecto / año comienza en el Mes 6, cuando la plataforma esté en producción.

## 11. Calendario de pagos

Cada pago se libera después de que Pablo y / o Marcela aprueban el entregable (5 días hábiles de revisión).

| Hito | Entregable | Plazo | USD | CLP aprox. | UF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H0 — Anticipo | Firma del acuerdo | Antes de iniciar | $4,500 | $4.230.000 | ~112 |
| H1 — Setup | E-01 BEP + E-02 + plataforma | Fin Mes 1 | $3,000 | $2.820.000 | ~74 |
| H2 — Modelos | E-05 Federado + E-04 Protocolo | Fin Mes 2 | $2,500 | $2.350.000 | ~62 |
| H3 — Cierre | E-08 Manual + E-09 KPIs | Fin Mes 4 | $2,500 | $2.350.000 | ~62 |
|  |  | TOTAL | $12,500 | $11.750.000 | ~310 |

## 12. Suscripción VIA-HABITA — desde el Mes 6

Durante los Meses 1 a 5, INFRATEK diseña y configura la plataforma. La suscripción arranca en el Mes 6.

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Precio | $2,000 / proyecto / año (≈ CLP $1.880.000 ≈ 50 UF) |
| Usuarios | Ilimitados — internos, externos, consultores, subcontratistas |
| Almacenamiento | Ilimitado |
| Agente Habi | Incluido (acceso Admin) |
| Soporte | 24 / 7 críticos, respuesta < 4 h |
| Enterprise | 10+ proyectos = $1,600 / proyecto (20 % desc.) |

## 13. Comparativo — tres escenarios

El comparativo a 50 usuarios fue útil para encuadrar el orden de magnitud, pero el escenario real de Habita son ~100 personas que tocan los proyectos cuando se cuenta obra + externos + calidad + gerencia.

### 13.1 Hoy — 10 usuarios

|  | VIA-HABITA | Autodesk Forma Build |
| --- | --- | --- |
| Costo anual | $14,000 | $12,000 |
| Detalle | $12K plataforma + $2.5K implementación amortizada | 10 usuarios × ~$1.200 / usuario / año |
| Usuarios | 10 | 10 |

A 10 usuarios, Autodesk es $2,000 más barato. La pregunta obvia: ¿por $2,000 menos al año, no vale la pena irse con Autodesk?

### 13.2 Por qué quedarse en 10 usuarios es repetir el fracaso de PlanGrid

- 90 % del personal de obra trabaja con planos impresos. La plataforma, por más que exista, no llega al lugar donde se construye.

- Caso real registrado: 6 meses sin que nadie abra PlanGrid en proyectos activos.

- El trazador — el último eslabón — nunca recibe acceso. Cuando el modelo cambia, no se entera.

- Cuentas compartidas = trazabilidad falsa. El RFI dice "lo envió Pablo" pero en realidad lo envió Juanito.

- Autodesk está cortando cuentas compartidas. Quedarse en este modelo es correr el riesgo de quedar sin acceso.

10 usuarios es construir un castillo en el aire.

### 13.3 Real — 100 usuarios

Equipo real de Habita, contado por área:

| Área | Personas |
| --- | --- |
| Desarrollo (arquitectos, dibujantes, coordinador) | 17 |
| Proyectistas externos | 10 |
| Calidad | 4 |
| Gerencia | 3 |
| Obra (×6 proyectos, ~10 c/u) | 60 |
| TOTAL | ~94 |

Costo a escala real:

|  | VIA-HABITA | Autodesk Forma Build |
| --- | --- | --- |
| Costo anual | $12,000 | $140,000 |
| Costo por usuario | $120 | $1,400 |
| Usuarios ilimitados | SÍ | NO |

A escala real, VIA-HABITA cuesta el 10 % de Autodesk Forma Build (~$128,000 / año de diferencia, ≈ CLP $120 millones). Con usuarios ilimitados, todo el equipo — incluido el trazador — recibe el modelo BIM directamente.

### 13.4 Otras plataformas — referencia a 50 usuarios, 6 proyectos

| Plataforma | Modelo | USD / año | Ilimitados |
| --- | --- | --- | --- |
| VIA-HABITA | Por proyecto | $12,000 | SÍ |
| Autodesk Forma Build | Por usuario | $70,000 | NO |
| Procore | Por volumen | $15–25K | SÍ |
| Trimble Connect | Por usuario | $7,800 | NO |
| Fieldwire (Hilti) | Por usuario | $23,400 | NO |
| Dalux | Híbrido | $25–60K | NO |
| Oracle Aconex | Por valor proyecto | $50–150K | SÍ |
| PlanGrid + Notion (actual) | Combinado | $29,400 | NO |

PlanGrid fue discontinuado; Autodesk empuja la migración a Forma Build.

## 14. Horizonte estratégico

Esto no es alcance contratado de Fase 1 — es la dirección que justifica construir la base bien.

| Horizonte | Qué implica |
| --- | --- |
| Toda la cartera, no sólo 6 | VIA-HABITA escala a la cartera completa con la misma metodología, sin licencias por usuario. |
| Ciclo de vida completo | Diseño → construcción → venta → postventa, en una sola línea de trazabilidad. |
| Postventa digital | Digital twin del departamento entregado para cliente y administración. |
| Entregas oficiales | Recepción municipal (DOM), bomberos, traspaso a la administración de la comunidad. |

"Esa es la idea… todos los planos de construcción, todos los planos de cliente, todo es lo mismo." — Pablo Otero · 29 abril 2026

## 15. Hoja de ruta

| Fase | Período | Enfoque | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | May–Ago 2026 | Estándares + VIA-HABITA + 1 piloto | Procesos documentados, equipo capacitado |
| Fase 2 | Sep–Dic 2026 | 3+ proyectos con metodología probada | ROI documentado |
| Fase 3 | 2027 | Todos los proyectos en VIA-HABITA + postventa | Habita como referencia BIM en La Serena |

## 16. Próximos pasos

| Fecha | Hito | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 4–8 mayo | Working sessions Sergio + Pablo | Pablo + Sergio |
| 8 mayo | Héctor regresa de vacaciones | Habita |
| 11 mayo | Sync con Pablo + Marcela + nuevo lead OT | Pablo + Marcela + lead OT |
| 12–13 mayo | Presentación a Héctor / dirección | Pablo + Sergio |
| 15 mayo | Cierre objetivo (firma + anticipo USD $4,500) | Habita + INFRATEK |
| 1 junio | Kickoff del proyecto | Sergio + equipo |

Notas de equipo:

- Marcela transiciona al rol de coordinadora del proyecto. Su reemplazo en oficina técnica arranca el lunes.

- El proyecto piloto (Faldeos vs. proyecto en 2D) se confirma en las working sessions del 4–8 mayo.

- La visita presencial de kickoff se contrata como add-on opcional.

## 17. Para arrancar

- ☐ Email de aprobación a sergio@infratek.ai

- ☐ Transferencia anticipo USD $4,500 (≈ CLP $4.230.000 ≈ 112 UF)

- ☐ Confirmación del proyecto piloto

- ☐ Confirmación de Marcela Leyton como BIM Champion full-time

Propuesta válida hasta el 31 de mayo de 2026.

Atentamente,

Sergio Villanueva-Meyer Principal Consultant · INFRATEK LLC sergio@infratek.ai · +1 551 430 9185

Documento confidencial · Propiedad de INFRATEK LLC · v10.0 · 29 de abril de 2026Precios válidos hasta el 31 de mayo de 2026. Facturación en USD.