# PROPUESTA INTEGRADA — INFRATEK × HABITA

## Implementación BIM + Plataforma VIA-HABITA

Documento: INFRATEK-HABITA-PROP-2026-FINAL Versión: v5.0 — Integrada Final Preparado para: Pablo Otero Olivos · Gerente de Operaciones de Desarrollo · Grupo Inmobiliario Habita Preparado por: Sergio Villanueva-Meyer · Principal Consultant · INFRATEK LLC Fecha: 28 de Abril, 2026 Validez: 31 de Mayo, 2026

Cambios desde v4.0 (28 Abr 2026): ajuste de precios Autodesk Forma Build al pricing actual ($1.400 / usuario / año; $70.000 para 50 stakeholders; ratio 5.8× vs VIA-HABITA). Revisión de tono — el documento se dirige a Pablo como sponsor y decisor. Aclaración de que el equipo listado es el de partida, sujeto al organigrama final del proyecto.

## Resumen en una línea

Cuatro meses de implementación BIM + codesarrollo de la plataforma VIA-HABITA: equipo capacitado, 9 entregables con marca Habita, plataforma CDE propia con usuarios ilimitados. USD $12,500 (100% virtual) + visitas opcionales a $2,000 cada una. Después: $2,000/proyecto/año, usuarios ilimitados.

# PARTE I — IMPLEMENTACIÓN BIM: CIMIENTOS Y PROYECTO PILOTO

## 1. Por qué existe esta propuesta

El Diagnóstico BIM 2.0 (octubre–diciembre 2025, 47+ horas, 38 participantes) confirmó un hallazgo que cambió el enfoque:

Habita no tiene un problema de BIM. Tiene un problema de procedimientos.

El 56% de las RFIs son prevenibles con metodología, no con software nuevo. Los consultores externos — RSM, Iweise — ya trabajan en BIM. El problema es que nadie se los pide ni los coordina bajo un estándar común.

Esta Fase 1 no promete BIM perfecto en 4 meses. Promete algo más valioso: los cimientos sobre los cuales todo lo que sigue se puede construir sin volver a empezar.

Habita tiene una posición única en la industria: diseña, construye y es la inmobiliaria. Esto le da la oportunidad de cerrar el ciclo de vida del proyecto en una sola plataforma — algo que un arquitecto solo o una constructora sola no pueden hacer.

"Si hacemos una línea... estamos en un 25, horriblemente abajo. La fase uno va a abarcar parte importante: las fundaciones, los cimientos, los protocolos, la plataforma." — Pablo Otero, 20 feb 2026

Analogía acordada: el edificio de pisos. Al terminar la Fase 1, Habita queda en el Piso 3. Las fundaciones quedan hechas. Los pisos 4, 5, 6 (Fases 2, 3) se construyen sobre base firme, no sobre arena.

## 2. Habita hoy vs. Habita al terminar el Mes 4

### Habita HOY

| Dimensión | Estado actual |
| --- | --- |
| Estándares BIM | No existen. Cada proyecto funciona distinto. |
| Plataforma digital | PlanGrid (discontinuado, 1 cuenta compartida) + Notion + carpetas dispersas |
| Modelos 3D | Consultores entregan en 2D aunque saben BIM |
| Coordinación | Sin protocolo. Errores detectados en obra, no en diseño |
| Acceso a planos en obra | 1 persona con acceso digital. Resto: planos impresos o sin planos |
| KPIs de proyectistas | No existen. Los que entregan tarde o mal vuelven a contratarse |
| Madurez BIM | 1.8 / 5.0 — Estado: Crítico |

### Habita AL TERMINAR EL MES 4

| Dimensión | Estado esperado |
| --- | --- |
| Estándares BIM | BEP v1.0 firmado. Nomenclatura, estructura, criterios de modelado definidos |
| Plataforma digital | VIA-HABITA operativa — CDE con visores 2D/3D, RFIs, panel proyectistas |
| Modelos 3D | Modelo federado del piloto (Arq + Estructura + Sanitario) coordinado |
| Coordinación | Protocolo semanal documentado. Interferencias detectadas antes de obra |
| Acceso a planos en obra | Usuarios ilimitados — todo el equipo con acceso digital |
| KPIs de proyectistas | Panel de evaluación pentagonal activo |
| Madurez BIM | 2.5 / 5.0 — Estado: En progreso |

## 3. Alcance de la Fase 1

### 3.1 Lo que incluye

| # | Módulo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| A | Fundaciones metodológicas | Diseño e implementación de estándares BIM adaptados a Habita: nomenclatura, estructura de carpetas, criterios de modelado, protocolo de coordinación. Alineado a ISO 19650:2026. |
| B | BIM Execution Plan (BEP) v1.0 | Documento oficial de Habita (con su logo, firmado por su equipo) que define cómo se trabaja en BIM. Base para todo lo que sigue. |
| C | Proyecto piloto coordinado | Un proyecto seleccionado con modelo federado (arquitectura + estructura + sanitario), interferencias detectadas antes de construcción, equipo interno capacitado. |
| D | Activación de consultores externos | RSM e Iweise coordinados bajo el nuevo estándar. Sin contratar capacidad nueva — activando lo que ya existe. |
| E | Capacitación equipo piloto | Mínimo 4 personas capacitadas en visualización y navegación de modelos BIM. Obra puede ver su proyecto en 3D. |
| F | Plataforma VIA-HABITA configurada | Entorno común de datos operativo: visores 2D/3D, gestión de RFIs, panel de proyectistas, cartas Gantt, control de versiones, acceso de externos sin fricción. |
| G | Manual de replicación | Instrucciones paso a paso para aplicar el mismo proceso en cualquier proyecto siguiente. Sin depender de INFRATEK. |
| H | Agente Habi | Asistente IA entrenado con datos y procesos de Habita. Acceso solo Admin (Pablo y Marcela). |
| I | Marco contractual para consultores | Lenguaje BIM para solicitar entregables a RSM, Iweise y futuros proyectistas: qué se pide, en qué formato, qué criterios de aceptación, vinculado a hitos de pago. |

### 3.2 Lo que NO incluye

Para que las expectativas sean claras desde el inicio:

- ❌ Capacitación completa en Revit para todo el equipo de arquitectura (requiere Fase 2)

- ❌ Cubicaciones y metrados precisos para presupuesto de obra (requiere madurez adicional)

- ❌ Coordinación de especialidades eléctricas (KVA/Wilson Araya identificado como cuello de botella; se evalúa en Mes 1)

- ❌ Implementación en todos los proyectos activos (fuera del alcance del piloto)

- ❌ Desarrollo de app móvil nativa (roadmap Fase 3)

- ❌ Dashboard multi-proyecto (requiere MCP agent-to-agent, roadmap 2027)

## 4. Proyecto piloto — Decisión pendiente

Hay dos candidatos. La decisión se toma con Pablo antes de iniciar:

| Criterio | Opción A: Faldeos III ET3 | Opción B: Proyecto en 2D (Macarena) |
| --- | --- | --- |
| Estado BIM actual | Consultores avanzando en paralelo en BIM | En 2D, sin modelo BIM existente |
| Riesgo de doble coordinación | ⚠️ Medio — requiere acuerdo de roles | ✅ Bajo — partimos de cero |
| Consultores disponibles | RSM + Iweise con modelos listos | Por definir |
| Persona interna | Macarena Andrade (capacitada, motivada) | Macarena Andrade |
| Recomendación INFRATEK | Viable con acuerdo previo de roles | Más limpio para aprender el proceso |

☐ Pablo elige Opción A: Faldeos III ET3 ☐ Pablo elige Opción B: Proyecto Macarena

## 5. Entregables — Lo que Habita se queda

Al terminar el Mes 4, Habita recibirá estos documentos. Todos llevan el logo de Habita. Son de Habita.

| # | Entregable | Formato | ¿Quién lo aprueba? |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | BIM Execution Plan (BEP) v1.0 | PDF + Word editable | Pablo Otero |
| E-02 | Manual de nomenclatura y estructura de carpetas | PDF | Pablo Otero |
| E-03 | Criterios de Modelado BIM — Arquitectura y Estructura | PDF | Macarena Andrade |
| E-04 | Protocolo de coordinación semanal | PDF | Pablo Otero |
| E-05 | Modelo federado del proyecto piloto | Archivo nativo + visor web | Macarena Andrade |
| E-06 | Registro de interferencias detectadas y resueltas | Plataforma VIA-HABITA | Marcela Leyton |
| E-07 | Registro de capacitación del equipo piloto | PDF con firmas | Pablo Otero |
| E-08 | Manual de replicación para proyectos siguientes | PDF | Pablo Otero |
| E-09 | Informe final de resultados con KPIs | PDF | Pablo Otero |

Objetivo explícito de INFRATEK: Al terminar la Fase 1, Habita puede continuar sin nosotros. Los documentos son de Habita. Los procesos son de Habita. Marcela queda capacitada como dueña del sistema. La Fase 2 es decisión libre de Habita, no dependencia.

## 6. Equipo asignado

| Persona | Rol | Dedicación |
| --- | --- | --- |
| Marcela Leyton | BIM Champion / BIM Manager | Full-time desde lunes — líder operacional del proyecto |
| Macarena Andrade | Arquitecta Piloto | Apoyo en capacitación y coordinación |
| Pablo Otero | Sponsor + Lead | Aprobación de hitos, validación arquitectónica |
| Sergio Villanueva-Meyer | Principal Consultant INFRATEK | Liderazgo técnico, sesiones semanales |
| Equipo INFRATEK (3 pers.) | Soporte técnico | Codesarrollo, soporte remoto continuo |

## 7. Cronograma mes a mes

### MES 1 — Mayo 2026: Setup y kickoff

| Semana | Actividad | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Kickoff con equipo piloto. Auditoría de lo existente (planos, carpetas, modelos). | Nomenclatura acordada, estructura de carpetas |
| 1–2 | Visita presencial a La Serena (3 días) — si se contrata como add-on | Capacitación intensiva Marcela + Macarena |
| 3–4 | BIM Execution Plan v1.0 | BEP firmado y aprobado por Pablo |
| 3–4 | Configuración inicial VIA-HABITA | Entorno operativo con acceso de externos |

Hito de cierre Mes 1: E-01 BEP v1.0 + E-02 Nomenclatura + plataforma operativa

### MES 2 — Junio 2026: Primera coordinación

| Semana | Actividad | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Solicitud formal de modelos a RSM + Iweise bajo nuevos estándares | Carta de solicitud enviada |
| 2 | Primera sesión de coordinación conjunta | Modelo federado v1 — interferencias documentadas |
| 3–4 | Protocolo de coordinación semanal documentado | E-04 aprobado: quién convoca, qué se revisa, cómo se registran acuerdos |
| 3–4 | Migración de Notion a VIA-HABITA | RFIs, minutas, correspondencia, bibliotecas migradas |

Hito de cierre Mes 2: E-05 Modelo federado v1 + E-04 Protocolo + Notion migrado

### MES 3 — Julio 2026: Acompañamiento y capacitación

| Semana | Actividad | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1–4 | Sesiones semanales de coordinación | Interferencias críticas resueltas antes de obra |
| 2–3 | Capacitación equipo obra (jefes OT, jefes de terreno) | ≥ 4 personas navegando modelos en terreno |
| 4 | Activación panel de evaluación de proyectistas | E-06 operativo en VIA-HABITA |
| 4 | Pre-cierre: revisión de métricas | Informe preliminar de resultados |

Hito de cierre Mes 3: Panel de KPIs proyectistas activo + equipo obra capacitado

### MES 4 — Agosto 2026: Cierre y gate

| Semana | Actividad | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Visita presencial de cierre a La Serena (2 días) — si se contrata como add-on | Evaluación de métricas vs. baseline |
| 2 | Entregables finales | E-08 Manual replicación + E-09 Informe KPIs |
| 3 | Hand-off completo a Marcela | Marcela opera autónomamente |
| 4 | Gate Go/No-Go Fase 2 | Decisión documentada |

Hito de cierre Mes 4: Sistema operativo + Habita autónoma + Gate Go/No-Go

## 8. Cómo se mide el trabajo de INFRATEK

### 8.1 Métricas de resultado — Lo que cambia en Habita

| Métrica | Hoy | Meta Mes 4 | Cómo se mide |
| --- | --- | --- | --- |
| RFIs en proyecto piloto | ~85 est. | < 50 (↓ 40%) | Conteo en VIA-HABITA vs proyectos comparables |
| Interferencias detectadas pre-construcción | ~0% | > 30% | Registro en modelo federado vs RFIs de obra posteriores |
| Consultores entregando modelos BIM bajo estándar | 0 de 2 | ≥ 2 de 2 | Verificación de archivos recibidos en CDE |
| Personas de obra capacitadas | 0 | ≥ 4 | Lista de asistencia + evaluación práctica |
| Madurez BIM Habita | 1.8 / 5.0 | 2.5 / 5.0 | Re-evaluación con mismo instrumento del diagnóstico |
| Documentos BIM base existentes | 0 | 9 entregables aprobados | Checklist E-01 a E-09 |
| Proyectistas evaluados con KPIs | 0% | 100% | Panel activo en VIA-HABITA |

### 8.2 Métricas de proceso — Cómo trabaja INFRATEK

| Compromiso | Indicador | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Soporte remoto continuo | Respuesta en ≤ 24 horas hábiles | Permanente |
| Sesiones de coordinación | ≥ 3 sesiones por semana | Semanal |
| Entregables contra hitos de pago | Entregable aprobado antes del siguiente pago | Por hito |
| Comunicación de estado | Reporte breve semanal a Pablo (WhatsApp o email) | Semanal |

### 8.3 Gate Go/No-Go Fase 2 — Criterios objetivos

Al terminar la Fase 1, la decisión de continuar a Fase 2 se basa en estos criterios. No en opinión ni en intención.

| Criterio | Condición para GO |
| --- | --- |
| Reducción de RFIs | RFIs piloto < 50 (↓ ≥ 40% vs baseline) |
| Documentación completada | ≥ 8 de 9 entregables aprobados por Pablo |
| Consultores integrados | ≥ 2 consultores entregando bajo estándar BIM |
| Equipo capacitado | ≥ 4 personas usando modelo en obra |
| Plataforma operativa | VIA-HABITA activo con control de versiones funcionando |
| GO de Pablo | Pablo da GO explícito para Fase 2 |

Si alguno de estos criterios no se cumple, el informe de cierre documenta las causas y INFRATEK propone ajustes antes de Fase 2. No se cobra la Fase 2 si los criterios mínimos no se alcanzan.

### 8.4 Lo que NO depende solo de INFRATEK

| Factor de riesgo | Responsable | Impacto si no ocurre |
| --- | --- | --- |
| Confirmar proyecto piloto | Pablo — antes de iniciar | Retrasa inicio 2+ semanas |
| Participación activa del equipo en sesiones | Marcela + Macarena + equipo | Sin participación, no hay modelo coordinado |
| Consultores entregando modelos | Pablo (gestión de contratos) | INFRATEK no puede forzar a externos |
| Marcela dedicada full-time como BIM Champion | Habita (decisión organizacional) | Sin líder interno, la implementación se ralentiza |

## 9. Roles y compromisos mutuos

| INFRATEK se compromete a | HABITA se compromete a |
| --- | --- |
| Diseñar todos los estándares a medida de Habita | Confirmar proyecto piloto antes de iniciar |
| Entregar todos los documentos con logo de Habita | Marcela dedicada full-time como BIM Champion |
| Soporte remoto semanal + 3 sesiones/semana | Participar activamente en sesiones semanales |
| Respuesta a consultas en ≤ 24 horas hábiles | Gestionar con consultores la entrega de modelos |
| Reporte de estado semanal a Pablo | Mantener visibilidad continua del avance |
| Dejar capacidad instalada que no dependa de INFRATEK | Pablo actúa como Sponsor del proyecto |
| Codesarrollar VIA-HABITA con propiedad compartida | Proveer feedback activo sobre la plataforma |

# PARTE II — PLATAFORMA VIA-HABITA

## 10. Qué es VIA-HABITA

VIA-HABITA es la plataforma CDE (Common Data Environment) que reemplaza progresivamente PlanGrid, Notion y las comunicaciones informales (WhatsApp, email) con una solución unificada, codesarrollada con el equipo de Habita.

VIA viene de la metodología VDC de Stanford: Visualización, Integración, Automatización — el concepto que reemplaza al término "BIM" en la última actualización de la metodología (2025).

### Por qué una plataforma a medida y no Autodesk

PlanGrid está discontinuado por Autodesk. La migración forzada a Autodesk Forma Build implica costos de $1,400/usuario/año — con 50 stakeholders, eso es $70,000/año. VIA-HABITA ofrece usuarios ilimitados por $2,000/proyecto/año, construido 100% sobre código abierto, sin vendor lock-in, con propiedad total del código y los datos.

### Funcionalidades incluidas

| Módulo | Descripción | Reemplaza |
| --- | --- | --- |
| Visor 2D | PDF con marcas, medición, calibración dos puntos | PlanGrid |
| Visor 3D | IFC con selección de elementos, propiedades, árbol de modelo | No existía |
| Dashboard de RFIs | Seguimiento, vinculación al plano, KPIs | Excel + email |
| Panel de evaluación de proyectistas | KPIs pentagonales por consultor externo | No existía |
| Cartas Gantt | Carga desde MS Project vía CSV | MS Project (aislado) |
| Minutas y correspondencia | Registro estructurado con trazabilidad | Notion + WhatsApp |
| Estructura de archivos ISO 19650 | Espacios WIP/SHARED/PUBLISHED/ARCHIVE | Carpetas dispersas |
| Agente Habi | Asistente IA conversacional (acceso Admin) | No existía |
| 5 perfiles de usuario | Admin, Coordinador BIM, Arquitecto, Consultor externo, Visor obra | 1 cuenta PlanGrid compartida |

La plataforma se va a sentir familiar. La idea es replicar la lógica del Notion actual + las funciones que ya conocen de PlanGrid. Minimizar el trauma del cambio. Aprender una herramienta nueva no es el objetivo; el objetivo es que el equipo pueda enfocarse en hacer su trabajo mejor.

## 11. Modelo de codesarrollo y propiedad

VIA-HABITA es un codesarrollo entre INFRATEK y Habita:

- Habita participa activamente en la definición de requerimientos y prioridades

- Habita tiene todos los derechos de uso de la plataforma desde el día uno

- Si Habita decide continuar sin INFRATEK, retiene el código, los datos y la configuración

- Habita puede operar la plataforma en sus propios servidores (setup: $3,000) o en cloud INFRATEK (incluido)

- Los datos son de Habita. Exportables en cualquier momento. Sin cláusula de retención.

"Mi objetivo es que sean un caso de éxito. Que aprendan a hacerlo solos sin mí para poder hacer este tipo de implementaciones con otros clientes."

# PARTE III — INVERSIÓN

## 12. Estructura de la inversión

### 12.1 Fase 1 — Implementación BIM + Codesarrollo VIA-HABITA (4 meses)

| Componente | Valor de mercado | Incluido |
| --- | --- | --- |
| Consultoría INFRATEK 4 meses (~50h capacitación, 3 sesiones/semana) | $11,500 | ✓ |
| Configuración VIA-HABITA (CDE, visores 2D/3D, agente Habi) | $5,000 | ✓ Sin costo adicional |
| Migración Notion + PlanGrid | $1,500 | ✓ Sin costo adicional |
| Desarrollo agente Habi | $3,000 | ✓ Sin costo adicional |
| Estándares ISO 19650:2026 + templates Revit + familias | Incluido | ✓ |
| Marco contractual para consultores (RSM, Iweise) | Incluido | ✓ |
| BEP v1.0 + 8 entregables adicionales | Incluido | ✓ |
| Valor total entregado | $21,000+ |  |

Inversión Fase 1: USD $12,500 (100% virtual)

Las visitas presenciales a La Serena se contratan como add-on por $2,000 cada una (3 días, todo incluido: vuelo, hotel, transporte, capacitación presencial). Se recomienda 1 visita de kickoff (Mes 1) y 1 visita de cierre (Mes 4). Ver Sección 15 para el catálogo completo de add-ons.

### 12.2 Calendario de pagos — Contra entregables verificados

Cada pago se libera únicamente después de que el entregable ha sido presentado, revisado por Pablo y/o Marcela, y aprobado formalmente.

Proceso: INFRATEK entrega → Pablo/Marcela revisan (5 días hábiles) → Aprobación formal → Pago se libera

| Hito | Entregable verificable | Plazo | USD |
| --- | --- | --- | --- |
| H0 — Anticipo | Firma del acuerdo de servicios | Antes de iniciar | $4,500 |
| H1 — Setup | E-01 BEP + E-02 Nomenclatura + plataforma VIA-HABITA operativa | Fin Mes 1 | $3,000 |
| H2 — Modelos | E-05 Modelo federado v1 + E-04 Protocolo + Notion migrado | Fin Mes 2 | $2,500 |
| H3 — Cierre | E-08 Manual replicación + E-09 Informe KPIs + hand-off Marcela | Fin Mes 4 | $2,500 |
|  |  | TOTAL | $12,500 |

### 12.3 Suscripción VIA-HABITA (a partir del Mes 5)

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Precio | USD $2,000 por proyecto activo / año |
| Usuarios | ILIMITADOS — internos, externos, consultores, subcontratistas |
| Almacenamiento | Ilimitado |
| Perfiles incluidos | Admin, Coordinador BIM, Arquitecto, Consultor externo, Visor obra |
| Agente Habi | Incluido (acceso Admin) |
| Soporte | 24/7 para incidentes críticos, < 4 horas respuesta |
| Uptime SLA | 97% comprometido |
| Plan Enterprise | 10+ proyectos = $1,600/proyecto (20% descuento) |

### Escalamiento progresivo — Solo proyectos nuevos

No se migran proyectos actuales. Solo se incorporan proyectos nuevos.

| Período | En VIA-HABITA | En PlanGrid/Notion | Costo anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes 5–8 (2026) | 1–2 (nuevos) | 4–5 (existentes) | $2,000–$4,000 |
| Mes 9–12 (2026) | 3–4 | 2–3 | $6,000–$8,000 |
| Año 2 (2027) | 5–6 | 0–1 | $10,000–$12,000 |
| Año 3 (2028) | 6–7 | 0 | $12,000–$14,000 |

### 12.4 Resumen de inversión — Año 1

| Concepto | Monto USD | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Implementación (4 meses) | $12,500 | Pago único |
| VIA-HABITA — 8 meses operación (~3 proyectos promedio) | $4,000–$6,000 | Suscripción |
| Tokens IA — Nivel Básico (8 meses, 3 proyectos) | ~$720–$1,920 | Pass-through |
| TOTAL AÑO 1 (estimado conservador) | $17,220–$20,420 |  |

## 13. Comparativo económico con alternativas del mercado

### El problema real: no es cuánto cuesta el software, es cuántas personas pueden usarlo

Habita opera con 1 cuenta compartida de PlanGrid. El costo real no es $1,000/año — es la pérdida operativa por coordinación rota. Un proyecto típico de Habita tiene ~25–35 stakeholders que necesitan acceso; con 6 proyectos simultáneos, son ~50 usuarios únicos.

### Escenario: 6 proyectos activos, 50 stakeholders

| Plataforma | Modelo | Costo anual (50 usuarios) | Usuarios ilimitados | Externos incluidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIA-HABITA | Por proyecto | $12,000 | ✅ SÍ | ✅ SÍ |
| Autodesk Forma Build | Por usuario | $70,000 | ❌ | ❌ |
| Procore | Por volumen | $15,000–$25,000 | ✅ | ✅ |
| Trimble Connect | Por usuario | $7,800 | ❌ | Parcial |
| Fieldwire (Hilti) | Por usuario | $23,400 | ❌ | ❌ |
| Dalux | Híbrido | $25,000–$60,000 | ❌ | ✅ |
| Oracle Aconex | Por valor proyecto | $50,000–$150,000 | ✅ | ✅ |
| Revizto | Por slot | $25,000–$75,000 | ❌ | Parcial |
| Newforma Konekt | Por usuario | $20,000–$50,000 | ❌ | Parcial |
| Catenda Hub | Por proyecto | $5,000–$10,000 | ✅ | ✅ |
| BIMcollab | Por usuario | ~$4,500 | ❌ | ✅ |
| PlanGrid+Notion (actual) | Combinado | $29,400 | ❌ | ❌ |

VIA-HABITA es 5.8× más económico que Autodesk Forma Build para el mismo alcance, con usuarios ilimitados incluidos y propiedad total del código.

"Habita paga hoy ~$1,000/año por UN sistema roto donde UNA persona ve los planos. Si Autodesk fuerza la migración a Forma Build (PlanGrid está discontinuado), el costo mínimo funcional con 5 cuentas por obra sería $7,000/año — y con 50 stakeholders reales, $70,000/año. VIA-HABITA ofrece usuarios ilimitados por $12,000/año."

## 14. Soporte, garantías y transparencia

| Aspecto | Compromiso INFRATEK |
| --- | --- |
| Soporte técnico | 24/7 para incidentes críticos. Respuesta < 4 horas. |
| Mantenimiento | Actualizaciones automáticas. Backups diarios. Monitoreo continuo. |
| Capacitación de refuerzo | 1 sesión trimestral grupal incluida. |
| Compromiso mínimo suscripción | 12 meses desde activación. |
| Política de precios | Garantía de no subida > 20% año a año durante los primeros 3 años. |
| Salida limpia | Datos y configuración se entregan completos. Habita es dueña. |
| Tokens de IA | Pass-through 1:1, sin markup. Habita ve la boleta original. |
| Re-billing / sobrecargos | CERO. Política explícita de INFRATEK. |

## 15. Catálogo de add-ons y servicios opcionales

### Visitas presenciales

| Concepto | Precio |
| --- | --- |
| Visita a La Serena (3 días, vuelo + hotel + capacitación presencial) | USD $2,000 / visita |
| Recomendación | 1 visita kickoff (Mes 1) + 1 visita cierre (Mes 4) = $4,000 |

### Servicios profesionales (bajo demanda)

| Servicio | Quién | Precio |
| --- | --- | --- |
| Consultoría estratégica | Sergio Villanueva-Meyer | $200/hora |
| Desarrollo de features personalizados | Equipo Senior INFRATEK | $120/hora |
| Capacitación adicional / workshops | Equipo INFRATEK | $80/hora |

### Knowledge Graph Empresarial

| Concepto | Precio |
| --- | --- |
| Setup + Año 1 completo (ontología + ingesta + 12 meses mantenimiento) | USD $5,000 (flat) |
| Renovación anual | USD $2,500/año |

### Infraestructura

| Concepto | Precio |
| --- | --- |
| Hosting cloud INFRATEK | Incluido en suscripción |
| Hosting en servidores propios de Habita (setup + capacitación TI) | $3,000 (one-time) |
| Hardware GPU local — Básica (RTX 4090 + servidor) | Desde $8,000 |
| Hardware GPU local — Intermedia (2× RTX 4090) | Desde $15,000 |
| Hardware GPU local — Profesional (A100/H100) | Desde $35,000 |

### Módulos futuros (no incluidos en Fase 1)

| Módulo | Estimación | Disponible |
| --- | --- | --- |
| Integración Cubicus / presupuestos | $3,000–$5,000 | Fase 2 (Sep–Dic 2026) |
| Digital twins postventa | $8,000–$15,000 | Fase 3 (2027) |
| Integración SII / DTE | $2,000–$4,000 | Bajo demanda |
| App móvil nativa (iOS + Android) | $10,000–$20,000 | Fase 3 |
| Reportería BI (Power BI / Looker) | $5,000–$10,000 | Fase 2+ |
| Dashboard multi-proyecto (MCP) | $5,000–$8,000 | 2027 |
| Integración Autodesk Forma Build | $4,000–$8,000 | Bajo demanda |

Filosofía: no construir nada hasta que se necesite.

## 16. Costos estimados de infraestructura de IA

Los costos de tokens de IA se cobran a precio de costo (pass-through 1:1). INFRATEK no aplica markup.

### Tres niveles de uso

| Nivel | Caso de uso | Modelo | Costo estimado/mes/proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Básico | Consultas puntuales, búsqueda de planos, resumen de minutas | Claude Haiku | $30–$80 |
| Intermedio | Análisis de coordinación, revisión de modelos, recomendaciones | Claude Sonnet | $80–$200 |
| Premium | Análisis profundo, reportes ejecutivos automáticos, coordinación 3D | Claude Opus | $200–$500 |

### Referencia de costos por modelo (Anthropic API, abril 2026)

| Modelo | Input/1M tokens | Output/1M tokens | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude Haiku 4.5 | $0.80 | $4.00 | Consultas diarias, clasificación, búsqueda |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | Análisis técnico, generación de reportes |
| Claude Opus 4.6 | $15.00 | $75.00 | Análisis profundo, decisiones complejas |

### Recomendación

Empezar con Nivel Básico durante los primeros 6 meses. Escalar según uso real. Costo estimado Año 1 (6 proyectos, mix Básico→Intermedio): USD $4,680–$10,080.

### Alternativa: modelos self-hosted (costo recurrente $0)

| Aspecto | Cloud (Anthropic) | GPU Local |
| --- | --- | --- |
| Costo recurrente | $30–$500/mes/proyecto | $0 (electricidad ~$50/mes) |
| Inversión inicial | $0 | $8,000–$35,000 |
| Calidad respuestas | 10/10 | 6–9/10 según config |
| Velocidad | < 2 segundos | 5–15 segundos |
| Datos sensibles | Salen a nube del proveedor | Quedan dentro de Habita |
| Recomendación | Inicio y operación normal | Solo si hay restricciones de datos o uso > $500/mes |

## 17. Hoja de ruta — El contexto completo

| Fase | Período | Enfoque | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 (esta propuesta) | May–Ago 2026 | Fundaciones: estándares, plataforma VIA-HABITA, 1 piloto coordinado | Base firme. Equipo capaz. Procesos documentados. |
| Fase 2 | Sep–Dic 2026 | Expansión: 3+ proyectos usando metodología probada | ROI documentado. Equipo autónomo. |
| Fase 3 | 2027 | Madurez: todos los proyectos en VIA-HABITA | Habita como referencia BIM en La Serena. |

La Fase 1 es la más importante porque es la única que no se puede saltear. Todo lo demás se puede ajustar, acelerar o modificar. Las fundaciones, no.

## 18. Próximos pasos

| # | Acción | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seleccionar proyecto piloto (Faldeos vs. Macarena) | Pablo Otero | Esta semana |
| 2 | Revisión interna y decisión de avanzar | Pablo Otero | Próxima semana |
| 3 | Aprobación + transferencia anticipo USD $4,500 | Pablo Otero | Antes 10 mayo |
| 4 | Firma del acuerdo de servicios | Habita + INFRATEK | 10–15 mayo |
| 5 | Marcela arranca como BIM Champion full-time | Habita | Lunes 28 abril |
| 6 | Inicio de la Fase 1 | Sergio + equipo | Semana del 18 mayo |
| 7 | Contratar visita presencial kickoff (opcional) | Pablo | Antes de inicio |

## 19. Aceptación

Para dar inicio a la Fase 1:

- ☐ Email de aprobación a sergio@infratek.ai

- ☐ Transferencia anticipo USD $4,500

- ☐ Confirmación del proyecto piloto seleccionado

- ☐ Confirmación de que Marcela Leyton está dedicada full-time como BIM Champion

| POR INFRATEK LLC | POR GRUPO INMOBILIARIO HABITA |
| --- | --- |
| Sergio Villanueva-Meyer | Pablo Otero Olivos |
| Principal Consultant | Gerente de Operaciones de Desarrollo |
| sergio@infratek.ai | p.otero@ihabita.cl |
| _____________________________ | _____________________________ |
| Firma · Fecha | Firma · Fecha |

Documento confidencial · Propiedad de INFRATEK LLC · v5.0 Final Integrada · 28 de Abril 2026Precios válidos hasta el 31 de Mayo, 2026. Todos los montos en USD.